## Stammdaten
Stammdaten
| Projekt | Project Proposal 15
Variante
| Start und Ende | 6.2.2023 - 29.9.2023
| Projekt Vorlage | IT PEP Project Template
| Beschreibung | Entwicklung eines Moduls für …
Angebots-Volumen
| Marge | 20%
Note on B5: Geben Sie einen Projekt-Varianten Namen an, unter dem diese Kalkulation gespeichert werden soll.
Note on B6: sollte das Projekt bereits existieren iund es wird ein Datum Start - Ende angebene , so wird das Projekt verschoben. Geben sie kein Datum an, wenn Start und Ende-Datum unverändert bleiben sollen
Note on B7: muss nur angegeben werden, wenn das Projekt noch nicht existiert und neu erzeugt werden soll
Note on B9: wenn hier kein Wert angegeben wird, so errechnet sich der Wert aus den benötigten Ressourcen und Kostenbedarfen
Note on B10: wenn ein Wert angegeben wird, dann errechnet sich der Auftragswert aus (Summe Kosten)*(1+Marge

## Angebots-Kalkulation
Angebots-Kalkulation
Modul / Task | Phase | Orga-Unit / Person / Skill / Kostenart | Stunden-Abschätzung [hrs] | Kosten-Abschätzung [T€]
Projektleitung | . | PM Prince2 | 200
Business Prozess Modell entwerfen und abstimmen | 01 Preparation | Process Modelling | 80
Machbarkeits-Analyse, Prozess | 01 Preparation | Analysts | 20
Business Case Analyse | 01 Preparation | Analysts | 70
Wettbewerbs-Analyse | 01 Preparation | Analysts | 35
Erstellung Kosten-Nutzen-Analyse | 01 Preparation | Analysts | 70
Festlegung & Abstimmung Technologie Stack | 02 Blueprints | Architecture | 60
Entwicklung Click-Prototyp | 02 Blueprints | Frontend - GUI | 140
Machbarkeits-Analyse, Technik | 02 Blueprints | Architecture | 40
Machbarkeits-Analyse, Technik | 02 Blueprints | Cyber Security | 40
Festlegung und Abstimmung Akzeptanzkriterien | 02 Blueprints | Analysts | 70
Beschreibung Testfälle, aufgeteilt in Muss / Kann | 02 Blueprints | Analysts | 120
Initialer Aufbau Backlog | 02 Blueprints | Analysts | 40
Initialer Aufbau Backlog | 02 Blueprints | Developer | 40
Umsetzung Interaktions-Konzept | 03 Realization | Frontend - GUI | 500
Umsetzung Server Business Logik | 03 Realization | Backend - Server | 400
Entwicklung Testfälle (Postman) | 03 Realization | Automated Tests | 400
manuelle Benutzeroberflächen Test | 03 Realization | Tester | 250
Festlegung und Abstimmung Roll-Out Plan | 04 Final Preparation / GoLive | Training | 30
Ausschreibung und Auswahl Schulungs-Partner | 04 Final Preparation / GoLive | Analysts | 40
Nutzen-Bewertungs-Dokument erstellen | 05 GoLive Support | Analysts | 40
Lessons Learned abstimmen und dokumentieren | 05 GoLive Support | Analysts | 20
Reisen zu Kunden und Partner | . | Travel |  | 40
Software Lizenzen für …. | 05 GoLive Support | Licence Cost |  | 120
Externe Schulungs-Akademie | 05 GoLive Support | Training Cost |  | 90
die einzelnen Positionen werden alle aggregiert - auf die ihnen zugewiesene Phase.
So ergeben sich die einzelnen Ressourcenbedarfe für z.Bsp. "Frontend - GUI" in den einzelnen Phasen.

## Tabelle3 (hidden)
.
01 Preparation | Analysts
02 Blueprints | Developer
03 Realization | Tester
04 Final Preparation / GoLive | Process Modelling
05 GoLive Support | Training
Architecture
Cyber Security
Frontend - GUI
Backend - Server
Automated Tests
PM Scrum-Master
PM Prince2
Travel
Licence Cost
Training Cost
#REF!
Amelie
Adelheid
Tina
Tassilo
Analyst_Ext_3
Analyst_Ext_4