## Stammdaten
Projekt Name * | Engineering Project Template
Projekt-Start * | 2020-10-01
Projekt-Ende * | 2022-02-25
Projekt-Nr
Projektleiter
Budget in T€
Kurzbeschreibung
Bewertung | 0
Erläuterung
Alle drei Felder sind Pflichtfelder.
Der Name sollte Template im Namen enthalten
Der Projekt-Start muss vor dem Ende liegen.
Der Start und das Ende sind relevant für die Dauer und um die relative Einordnung der Termine in das Projekt-Template zu setzen. Erst in dem Moment, wo ein tatsächliches Projekt auf Basis dieses Templates angelegt wird, wird das "wirkliche Start und Ende-Datum" interaktiv vom Anwender eingegeben. Die anderen Termine werden dann aus der relativen Lage zu Start und Ende errechnet.
Note on B8: für Vorlagen nicht relevant.
Note on B10: für Vorlagen nicht relevant.
Note on B12: für Vorlagen nicht relevant.
Note on B14: für Vorlagen nicht relevant.
Note on B21: für Vorlagen nicht relevant.
Note on B23: für Vorlagen nicht relevant.

## Termine
Name | Start-Date | End-Date | Traffic Light | Explanation | Deliverables | Responsible | %Done | Dokumenten-Link
. | 2020-10-01 | 2022-02-25 | 0 |  |  |  | 0%
Design Planning | 2020-10-01 | 2020-12-18 | 43131 |  | Grobkonzept |  | 0%
Design | 2020-12-19 | 2021-10-14 | 43131 | 0 |  | Kosten-/Nutzen Analyse Verfikation Prototyp | 0%
Design Verification | 2021-10-15 | 2021-11-18 | 43190 |  | Testbericht XY |  | 0%
Design Validation | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 43159 |  | Testbericht YZ |  | 0%
Manuals Creation | 2021-11-19 | 2022-01-28 | 43159 |  | Technik-Handbuch Quick-Reference Guide | Nutzungsrechte sind geklärt Betriebsrat informiert | 0%
Type Certification | 2022-01-01 | 2022-02-25 | 43183 |  | Zertifikat
Siehe auch Kommentare in den Spalten-Überschriften
Sie können in Spalte "A" Phasen, Unter-Phasen und Meilensteine eingeben .
Phasen und Unter-Phasen haben ein Start- und ein Ende-Datum
Meilensteine haben nur ein "Ende-Datum"
Sie können Hierarchie-Stufen aufbauen :
Phase 1
Phase 1-1
Phase 1-1-1
Meilenstein X
etc.
Jede Hierarchie Stufe wird durch unterschiedliche Einzüge (Excel Menu Punkt "Ausrichtung - Einzug vergrößern / verkleinern)" dargestellt. Bitte die Hierarchie-Stufen immer durch "2*Einzug" von einander unterscheiden.
Um den Einzug zu ändern, muss der Blattschutz aufgehoben werden. (mit "x")
Note on A1: der Punkt "." bezeichnet das ganze Projekt vom Start- bis zum Ende.
Note on B1: Nur Phasen haben ein Start-Datum. Bei Meilensteinen bitte dieses Feld leer lassen.
Note on C1: Sowohl bei Phasen als auch Meilensteinen anzugeben
Note on D1: für Vorlagen nicht relevant.
Note on E1: für Vorlagen nicht relevant.
Note on F1: geben Sie hier ein, welche High Level Ergebnisse zum angegebenen End-Date eines jeden Projektes erwartet werden, das sie auf Basis dieses Templates anlegen. Verwenden Sie <Alt-Enter> um einzelne Ergebnisse innerhalb einer Zelle voneinander zu trennen
Note on G1: für Vorlagen nicht relevant.
Note on H1: für Vorlagen nicht relevant.
Note on I1: für Vorlagen nicht relevant.

## Attribute (hidden)
Attribute
Projekt-Typ | Entwicklungs-Referenz-Projekt | Status | geplant
Business Unit | BU1
Strategischer Fit | 5 | Risiko | 5
Varianten Name
Varianten Beschreibung
Kundenspezifische Attribute
Individueller Name
Individueller Name

## Settings (hidden)
Projekt-Vorlagen
Agile
Entwicklungs-Referenz-Projekt
.
Business Units
BU1
BU2
BU3
Sales
Projekt-Stati
geplant
beauftragt
beauftragt, Änderung noch nicht freigegeben
beendet
abgeschlossen
geplanteVorgabe
beauftragteVorgabe
Phasen
01 Preparation
02 Blueprints
03 Realization
04 Final Preparation / GoLive
05 GoLive Support
Concept Phase
Design Phase
Design Planning Phase
Design Validation Phase
Design Verification Phase
Development
Development Phase
ICA and Manuals Creation Phase
Investigation Phase
Preparation
Release 1
Release 2
Release 3
Release 4
Rollout
Rollout Phase
Test Phase
Training Phase
Type Certification Phase
Approval | Meilensteine
Critical Design Review
Design Requirements
Design Validation
Design Verification
Finalization
ICA and Manuals
M1
M2
Preliminary Design Review
Re-Factoring Sprint
Sprint 1
Sprint 10
Sprint 11
Sprint 12
Sprint 13
Sprint 14
Sprint 15
Sprint 16
Sprint 17
Sprint 18
Sprint 19
Sprint 2
Sprint 20
Sprint 21
Sprint 22
Sprint 23
Sprint 24
Sprint 25
Sprint 26
Sprint 27
Sprint 28
Sprint 29
Sprint 3
Sprint 30
Sprint 31
Sprint 32
Sprint 33
Sprint 34
Sprint 35
Sprint 36
Sprint 37
Sprint 38
Sprint 39
Sprint 4
Sprint 40
Sprint 41
Sprint 42
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Sprint 9
Type Certification
.
Rollen/Kostenarten
Organisation
Analysten
Achim
Adelheid
Armin
Entwickler
Erich
Eugen
Ester
Eike
Erika
Emil
Edgar
Emily
Edeltraud
Tester
Thomas
Theodor
Tamara
Tassilo
Traudi
Tina
Analysten - Intern
Annabell
Amelie
Anton
Analysten - Extern
Analyst_Ext_1
Analyst_Ext_2
Analyst_Ext_3
Analyst_Ext_4
Entwickler - Intern
Entwickler - Extern
Entwickler_Ext_1
Entwickler_Ext_2
Entwickler_Ext_3
Entwickler_Ext_4
Entwickler_Ext_5
Entwickler_Ext_6
Entwickler_Ext_7
Entwickler_Ext_8
Tester - Intern
Tester - Extern
Tester_Ext_1
Tester_Ext_2
Tester_Ext_3
Tester_Ext_4
Tester_Ext_5
Tester_Ext_6
Tester_Ext_7
Tester_Ext_8
Tester_Ext_9
Entwickler_Ext_9
Skills
Prozesse und Schulung
Prozess Modellierung
Schulung
IT
Architektur
Cyber Security
Frontend - GUI
Backend - Server
Automatisierte Tests
Projekt-Management
Scrum-Master
Prince2
Lizenzkosten
Travel
Schulungskosten
.
Ampel-Farben
Ampel nicht bewertet
Ampel Grün
Ampel Gelb
Ampel Rot
.
Custom Fields
Thema
System
Nutzenpotential
.