## Stammdaten
Projekt Name * | my new project
Projekt-Start * | 2022-10-10
Projekt-Ende * | 2023-10-27
Projekt-Nr
Projektleiter
Budget in T€ | 600
Kurzbeschreibung | Ziel 1: .. Ziel 2: .. Ziel 3: …
Bewertung | 0
Erläuterung
Muss-Einträge sind Name, Start und Ende Datum. Alle anderen sind optional.

## Termine
Name | Start-Date | End-Date | Traffic Light | Explanation | Deliverables | Responsible | %Done | Dokumenten-Link
. | 2022-10-10 | 2023-10-27 | 0 |  |  |  | 0%
01 Preparation | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 0 |  |  |  | 0%
MS 01 |  | 2022-11-11 | 0 |  | Benchmark Analyse Kosten-Nutzen Analyse |  | 0%
02 Blueprints | 2022-11-12 | 2023-01-15 | 0 |  |  |  | 0%
MS 02 |  | 2023-01-15 | 0 |  | Click-Prototyp Machbarkeits-Analyse alle Testfälle beschrieben, unterteilt in Muss- und Kann |  | 0%
03 Realization | 2023-01-16 | 2023-06-09 | 0 |  |  |  | 0%
MS 03 |  | 2023-06-09 | 0 |  | 90% der Muss-Testfälle erfüllt und fehlerfrei Zeitplan für max. restl. 10% der Muss-Testfälle freigegeben |  | 0%
04 Final Preparation / GoLive | 2023-06-10 | 2023-08-09 | 0 |  |  |  | 0%
MS 04 |  | 2023-08-09 | 0 |  | Rollout Plan Schulungspartner unter Vertrag Schulungstermine festgelegt |  | 0%
05 GoLive Support | 2023-08-10 | 2023-10-27 | 0 |  |  |  | 0%
MS 05 |  | 2023-10-27 | 0 |  | Nutzenbewertungs-Dokument |  | 0%
Editieren Sie hier die Projekt-Struktur. Sie können , wenn Sie möchten mehrere Gliederungs-Stufen nutzen.
Jede Gliederungs-Stufe muss mit zwei "Einzugs-Stufen" von der vorhergehenden Stufe unterschieden werden.
Die Namen der Phasen und Meilensteine können identisch sein.
Es wird jedoch zur besseren Nachvollziehbarkeit / Identifikation und zur Vermeidung von Missverständnissen empfohlen, eindeutige Namen zu verwenden.
Eine Phase / Task hat immer ein Start und Ende Datum.
Ein Meilenstein hat nur ein Ende-Datum.
Wenn sie ein Element mit Startdatum = Ende Datum anlegen, so wird das als Task m it Dauer = 1 Tag interpretiert.
Lieferumfänge / Deliverables sind optional. Nutzen sie Stichworte, Beschreibungen, die ihr Deliverable prägnant beschreiben.
Trennen Sie mehrere Deliverable durch <ALT> <Enter> voneinander
Deliverables können sowohl an Phasen als auch an Meilensteine geknüpft werden.
Wenn der Steckbrief einmal über diese Offline Vorlage in VISBO als Projekt anglegt ist, empfehlen wir weitere Änderungen und Eingaben online im VISBO Excel Add-In vorzunehmen. Manche Attribute können ohnehin nur Online in VISBO eingegeben werden:
- Rechnungsbetrag. Zahlungsziel
- Penalty und Datum, wann Penalty fällig wird
Note on A1: Name der Phase bzw des Meilensteins. Verwenden Sie für gute Verständlichkei und eindeutige, aber kurze Namen. Die Einrückungstiefe bestimmt die Geliederungs-Ebene
Note on B1: Eine Phase hat immer ein Start und Ende-Datum. Wenn Start- und Ende-Datum identisch sind, hat die Phase die Dauer = 1 Tag. Ein Phase kann mehrere untergeordnete Phasen und/oder Meilsnteine haben. Ein Meilenstein hat stets nur ein Ende-Datum. Ein Meilenstein kann keine untergeordneten Meilensteine oder gar Phasen haben. Sowohl Phasen als auch Meilensteine können Lieferumfänge bringen. Bei Phasen ist als Liefertermin stets das Phasen-Ende gemeint.
Note on F1: Lieferumfänge / Deliverables sind optional. Nutzen sie Stichworte, Beschreibungen, die ihr Deliverable prägnant beschreiben. Trennen Sie mehrere Deliverable durch <ALT> <Enter> voneinander Deliverables können sowohl an Phasen als auch an Meilensteine geknüpft werden.
Note on A2: dies ist die "Projekt-Phase". Bitte nicht löschen !

## Attribute (hidden)
Attribute
Projekt-Typ |  | Status | geplant
Business Unit
Strategischer Fit | 5 | Risiko | 5
Varianten Name
Varianten Beschreibung
Kundenspezifische Attribute
Individueller Name
Individueller Name
Sie können eine Strategie-Kennzahl zwischen 1 und 10 eingeben.
1: unterstützt die Unternehmens-Strategie sehr wenig
10: unterstützt die Unternehmens-Strategie sehr stark
Sie können eine Risiko-Kennzahl zwischen 1 und 10 eingeben.
1: sehr geringes Risiko
10: sehr hohes Risiko
Note on C3: Nehmen Sie in diesem Feld keine Änderungen vor.Einträge werden ignoriert.
Note on C6: optional: Eingabe der Business Unit (muss in Customization angelegt sein)
Note on C10: Angabe eines Varianten-Namens: es wird ein Projekt mit Name <Projekt-Name> (siehe Stammdaten Blatt) und Varianten-Name angelegt. Sie können zwischen aktuellem Plan und Varianten-Plan hin- und her schalten.
Note on C12: Wenn Sie einen Varianten-Namen eingeben: geben Sie hier eine kurze Beschreibung an, worin sich diese Plan-Variante von der aktuellen Planungs-Version unterscheidet.
Note on B17: hier können Sie die Werte von sogenannten Custom Fields eingeben. Das erfordert eine vorherige Festlegung in "Customizations". Sprechen Sie bitte VISBO an.